安徽省高速石化有限公司

内控体系建设项目

询比文件

招 标 人：安徽省高速石化有限公司

二O二一年三月

目  录

第一章  询比公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章  采购需求	15

第四章  评审办法	19

第五章  合同内容	24

第六章  响应文件格式	33

- 第一章  询比公告

安徽省高速石化有限公司内控体系建设项目

询比公告

一、简要介绍

（一）项目名称：安徽省高速石化有限公司内控体系建设项目。

（二）工作地点：合肥市。

（三）采购单位：安徽省高速石化有限公司。

（四）项目概况：鉴于安徽省高速石化有限公司（以下简称“高速石化”）内部控制与风险管理的需要，为进一步建立健全风险管理及内控体系，按照财政部等五部门《企业内部控制基本规范》及配套指引和安徽省国资委《关于加强安徽省省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的相关要求，构建以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，现拟选聘一家第三方机构提供内部控制体系建设咨询服务。

（五）最高限价为：含税25万元，报价超过最高限价将不被接受。

（六）标段划分：共 1 个标包。

（七）询比类别：服务类。

（八）服务期：第一阶段：自合同签订之日起至2021年7月底前完成内控体系建设咨询服务；第二阶段：在第一阶段验收完成后，提供为期1年的内控实施、评价及咨询跟踪服务。

二、采购方式

公开询比采购。

三、供应商资格条件

| 企业资质最低要求 | 在中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效营业执照。 注：须提供有效营业执照复印件，并加盖供应商公章。 |
| --- | --- |
| 信誉 最低 要求 | 1.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单； 2.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 注：须提供供应商没有被人民法院在信用中国网站列入失信被执行人的截图；没有被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的截图。以上材料需要加盖供应商公章。 |
| 业绩最低要求 | 2015年1月1日至今，供应商主持完成3个（含）以上风险或内控体系建设项目。 注：业绩证明须提供可供验证的合同文本复印件，并加盖供应商公章。 |
| 团队配备最低要求 | 1. 2015年1月1日至今，项目负责人具有主持完成（作为项目负责人）3个风险或内控咨询项目的经验，且具有CPA/CIA/CISA/CMA/CMC资质之一； 2.项目团队其他成员（不含项目负责人）3人（含）以上，且均参与过风险或内控咨询项目。 注：①业绩证明须提供合同文本复印件，并加盖供应商公章。且提供的业绩证明材料须体现团队人员名称等评审所需信息，如合同文本无法体现评审所需相关内容（如项目负责人和项目组成员姓名等），应另附相关证明材料并加盖相应业绩采购方公章； ②须提供项目负责人资质证书复印件，并加盖供应商公章； ③须提供项目组所有成员社保缴纳证明材料；供应商法人代表为项目组成员的，无须提供社保缴纳证明材料；项目组成员在供应商的分公司缴纳社保并提供缴纳证明材料的，视为满足询比要求。 |
| 售后服务最低要求 | 在内控体系建设项目验收结束后，提供至少为期1年的内控实施、评价及咨询的跟踪服务。 注：供应商须提供关于售后服务的书面承诺。 |

四、询比文件获取：

询比文件领取：在安徽省高速石化有限公司网站（网址（http://www.ahgssh.com/））自行下载。

五、响应文件的递交及相关事宜

（一）采购人不组织踏勘现场，不组织召开预备会。

（二）供应商的报价不得超过采购人设定的最高限价，否则按无效报价处理。本项目不收取响应保证金。

（三）响应文件正本1份，副本1份。供应商应将响应文件的正本、副本胶装密封，并在响应文件清楚地标明“正本”、“副本”；所有响应文件的密封袋的封口处均应加盖供应商公章。

密封袋外层正面应注明：

1.项目名称：安徽省高速石化有限公司内控体系建设咨询服务响应文件；

2.响应人名称并加盖公章；

3.响应日期。

（四）响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2021年3月17日下午 14时00分，递交地点为安徽省合肥市望江西路520号皖通产业园9号楼一楼审计部。

（五）逾期送达、未按指定地点送达或未按照采购方案要求密封并注明的响应文件，采购人将予以拒收。

六、评审方法和标准

评审采用综合评分的办法，对各供应商的综合能力进行量化对比。评委根据评审原则评出有效响应文件的得分后，所有专家评分的平均值为该供应商该指标的得分。评审小组将根据各供应商的最终得分，根据得分从高到低推荐3名成交候选人。（如总得分相同，则以方案得分由高到低排序；如二者均相同，则抽签决定）。

七、响应文件格式

格式附后

八、采购人联系方式

地    址：安徽省合肥市望江西路520号皖通产业园9号楼一楼审计部

邮    编：    230088

联 系 人：    高  工

电  话：0551－68118027  18256017337

安徽省高速石化有限公司

2021年3月5日

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安徽省高速石化有限公司内控体系建设项目。 |
| 2 | 采购人：安徽省高速石化有限公司。 |
| 3 | 采购方式：公开询比采购。 |
| 4 | 服务期：第一阶段：自合同签订之日起至2021年7月底前完成内控体系建设咨询服务；第二阶段：在第一阶段验收完成后，提供为期1年的内控实施、评价及咨询跟踪服务。 |
| 5 | 响应有效期：供应商提交参选文件截止之日起60天。 |
| 6 | 响应保证金：本次询比不收取响应保证金。 |
| 7 | 参选文件份数：正本1份，副本1份。 |
| 8 | 成交原则：本项目采用综合评分法，选择经评审的综合评分最高的供应商推荐为成交候选人。 |
| 9 | 费用承担：不论询比结果如何，供应商均应自行承担报价所需一切费用。 |
| 10 | 采购人设定的最高限价：含税25万元。 |
| 11 | 履约保证金金额：签订的合同价价款的10%。 履约担保的形式：转账至采购人指定账户。 履约保证金提交时间：合同协议书签署前7天内。 履约保证金退还时间：支付最后一笔服务费时一并退还。 |
| 12 | 服务费的支付：采用按节点分期付款的形式，与供应商进行服务费结算（具体形式，以合同约定为准）。如果项目存在重大问题不符合监管要求，不满足采购人的实际需求，将视情况采取扣除部分费用、不予支付费用或追缴已支付的费用等处罚措施，并保留追究因工作失误而给采购人造成相应经济损失的权利。 |
| 13 | 本项目需开具增值税专用发票，相应税费由供应商在报价的总价中考虑，采购人不再另行支付。 |

一、供应商资格条件

资质最低要求

在中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效营业执照。 注：须提供有效营业执照复印件，并加盖供应商公章。

信誉最低要求

1.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单； 2.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 注：须提供供应商没有被人民法院在信用中国网站列入失信被执行人的截图；没有被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的截图。以上材料需要加盖供应商公章。

业绩最低要求

2015年1月1日至今，供应商主持完成3个（含）以上风险或内控体系建设项目。 注：业绩证明须提供可供验证的合同文本复印件，并加盖供应商公章。

团队配备最低要求

1. 2015年1月1日至今，项目负责人具有主持完成（作为项目负责人）3个风险或内控咨询项目的经验，且具有CPA/CIA/CISA/CMA/CMC资质之一； 2.项目团队其他成员（不含项目负责人）3人（含）以上，且均参与过风险或内控咨询项目。 注：①业绩证明须提供合同文本复印件，并加盖供应商公章。且提供的业绩证明材料须体现团队人员名称等评审所需信息，如合同文本无法体现评审所需相关内容（如项目负责人和项目组成员姓名等），应另附相关证明材料并加盖相应业绩采购方公章； ②须提供项目负责人资质证书复印件，并加盖供应商公章； ③须提供项目组所有成员社保缴纳证明材料；供应商法人代表为项目组成员的，无须提供社保缴纳证明材料；项目组成员在供应商的分公司缴纳社保并提供缴纳证明材料的，视为满足询比要求。

售后服务最低要求

在内控体系建设项目验收完成后，提供至少为期1年的内控实施、评价及咨询跟踪服务。 注：供应商须提供关于售后服务的书面承诺。

二、响应文件的编制

（一）响应文件的编制要求

1.供应商应仔细阅读“询比文件”的所有内容，按“询比文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其报价对“询比文件”做出实质性响应。

2.响应文件正本1份，副本1份。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有供应商法定代表人或经授权的委托代理人签章并加盖公章。

（二）响应文件格式

供应商应按照询比文件中提供的格式填写。

（三）报价

1.采购人只允许有一个报价，不接受备选的报价方案或有选择的报价。

2.本项目以包干总价方式进行报价，包括人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费、利润、所有应由供应商交纳的税费等一切服务费。

3.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评审结束最终成交，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

4.响应文件中的报价额用人民币表述，报价不得高于最高限价。

（四）报价有效期

1.报价有效期为供应商提交响应文件截止之日起60天。

2.在特殊情况下，采购人于原报价有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如邮件、信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃报价，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

（五）响应文件份数和签署

1.供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件，每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

2.响应文件的报价函和项目组成人员明细表必须由供应商的法人代表或经授权的委托代理人签署姓名并逐页加盖供应商单位公章。授权代表须有法人代表以书面形式出具的“授权书”（见附件）附在响应文件中。

三、响应文件的递交

（一）响应文件的密封和标记

1.响应文件正本1份，副本1份。供应商应将响应文件的正本、副本胶装密封，并在响应文件清楚地标明“正本”、“副本”；所有响应文件的密封袋的封口处均应加盖供应商公章。

2.标记

密封袋外层正面应注明：

①项目名称：安徽省高速石化有限公司内控体系建设咨询服务响应文件；

②响应人名称并加盖公章；

③响应日期。

因密封或注明不符合要求而产生的后果，由供应商自负。

（二）响应文件递交截止日期及方式

1.所有响应文件都必须在询比文件规定的递交截止时间前送达递交地点。

2.采购人可以通过修改询比文件酌情延长报价截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（三）迟交的响应文件

采购人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何响应文件。

四、无效报价及无效条款

（一）无效报价条款

1.供应商资格不符合询比文件规定；

2.响应文件出现重大偏差，未对询比文件进行实质性响应；

3.法律、法规规定的其他情况；

（二）无效条款

1.出现影响询比公正的违法、违规行为的；

2.供应商的报价超过了询比限价；

3.因重大变故，询比任务取消的；

4.如出现报价截止时间结束后参加报价的供应商不足三家的，按照以下原则处理：重新询比。

五、评审

（一）评审依据

1.评审小组将按照询比文件规定的评审办法对各供应商的综合能力进行量化对比。

2.评审小组评审响应文件，只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.为有助于询比的审查、评价和比较，评审小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

4.响应文件中如大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（二）评审结果

1.评审小组按询比文件规定的评审办法排出前3名成交候选人。

2.采购人将在发布询比公告的媒介上发布评审结果公告，公示期为3日。

六、定选与签订合同

（一）定选

1.原则上把合同授予排名最前的成交候选人，但最终以定选结果为准。

2.最低报价并不是被授予合同的保证。

3.凡发现成交候选人有下列行为之一的，其中选无效：

（1）提供虚假材料谋取中选的；

（2）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参加本项目报价的；

（4）向采购人、评审专家提供其他不正当利益的；

（5）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

（6）其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

（二）成交通知书

1.采购人将以成交通知书形式通知中选人。

2.采购人对未中选的供应商无须发出任何通知，也不对未中选原因进行任何解释。

（三）履约保证金

1.供应商须向采购人提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式、提交时间见供应商须知前附表。履约保证金收款银行账户信息：

开户名：安徽省高速石化有限公司

账  号：3402014210000651

开户行：中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行

2.如果中选人未按规定交纳履约保证金，采购人有权取消该授标。在此情况下采购人可将该标授予其下一个成交候选人。

（四）签订合同

1.中选人应在中选通知书发出之日起30日内（具体时间见中选通知书）与采购人签订合同。询比文件、中选人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。合同签订前中选人应向采购人出具履约保证金缴纳证明。

2.采购人保留以书面形式要求中选人对其所投服务的服务地点、服务方式及服务要求等作适当调整的权利。

3.无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织询比，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

（五）质疑

1.供应商认为询比过程、评审结果使自己的合法权益受到损害的，应当在公示期内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（2）其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

- 第三章  采购需求

一、项目名称：安徽省高速石化有限公司内控体系建设项目。

二、工作地点：合肥市。

三、项目概况：鉴于安徽省高速石化有限公司（以下简称“高速石化”）内部控制与风险管理的需要，为进一步建立健全风险管理及内控体系，按照财政部等五部门《企业内部控制基本规范》和配套指引及安徽省国资委《关于加强安徽省省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的相关要求，构建以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，现拟选聘一家第三方机构提供内部控制体系建设咨询服务。

安徽省高速石化有限公司成立于2011年5月，注册资本10.4亿元，是经省政府同意、省国资委批复，由安徽省交通控股集团有限公司和中国石化销售有限公司整合各自优势资源通过强强联合共同出资组建的一家合资公司。主要经营范围为高速公路服务区加油站成品油零售、润滑油、汽车用品及装饰品等。目前在营加油站192座，占高速公路加油站总数的90.28%。公司先后荣获“安徽企业100强”、“安徽省服务业100强”、“合肥企业50强”、“合肥服务业企业20强”等称号。

四、项目目标

根据高速石化的战略定位，对高速石化的组织管控模式、权责界面、授权体系、制度流程、风控体系规划、执行监督等维度进行梳理和优化，通过内部控制体系建设，完善风险控制措施，强化内部控制评价和监督，将内部控制、风险管理、合规管理工作有机结合,建立贯穿全公司、覆盖所有重点业务和流程、适合公司发展特点的内部控制体系，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化的内部控制管理目标。

五、项目咨询服务内容（包括但不限于）：

（一）现阶段公司组织管控体系诊断及完善(含组织管控模式与组织架构优化诊断报告)

（二）全面风险管理体系建设成果包括但不限于全面风险管理架构设计方案及建

议、风险信息库、风险管理缺陷诊断及管理建议、风险管理手册（含风险评估定性、定量标准，风险应对等）、全面风险管理年度评价报告等；

（三）具体制度、流程体系诊断分析及优化完善建议（含业务流程与制度匹配表）；

（四）风险合规内控三合一手册（含各业务活动的风险合规控制矩阵、业务流程图、集团管控与内控匹配表、合规与内控匹配表、合规监管库、加油站管控体系等）；

（五）内部控制评价手册（含内部控制评价办法、程序、内控缺陷认定标准、风险评估标准、合规评价标准、内部控制评价标准、内控测试底稿及报告模板等）；

（六）培训及宣贯；

（七）后续服务：提供为期1年的内控实施、评价及咨询的跟踪服务。

六、项目标准

项目成果需实现：（1）内控体系符合监管要求、公司需要，能为公司实现战略发展规划提供有效支撑；（2）体系能够与安徽省交通控股集团有限公司内控体系保持衔接，与高速石化现有管控体系保持一脉相承，做到简洁、务实、有执行力，流程体系简洁高效；（3）紧密围绕公司战略定位，设定符合公司实际的风险偏好和风险策略，落实各层级风险责任，形成规范的管控体系；（4）体系建设完成后，要能实现公司运营能力的提质增效。

七、项目规范

项目所适用规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

（一）《企业内部控制基本规范》及配套指引。

（二）《关于做好2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（国资厅发监督〔2019〕44号）。

（三）《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）。

（四）《中央企业合规管理指引》。

（五）《中央企业全面风险管理指引》。

（六）《关于加强安徽省省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（皖国资监督一〔2020〕76号）。

（七）安徽省交通控股集团有限公司与高速石化相关制度规范要求。

八、报价方式：

本项目报价以包干总价方式进行报价。一旦中选，不予以调整。

本次报价以采购人提供的工作量及团队配备情况，根据市场行情自主报价。

最高报价上限价：含税25万元，报价超过最高限价将不被接受。该费用包括人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费、利润、所有应由供应商交纳的税费等一切服务费，以上费用委托人不另行支付。

九、服务期：第一阶段：自合同签订之日起至2021年7月底前完成内控体系建设咨询服务；第二阶段：在第一阶段验收完成后，提供为期1年的内控实施、评价及咨询跟踪服务。

十、服务费：采用按节点分期付款的形式，与供应商进行服务费结算（具体形式，以合同约定为准）。如果项目存在重大问题不符合监管要求，不满足采购人的实际需求，将视情况采取扣除部分费用、不予支付费用或追缴已支付的费用等处罚措施，并保留追究因工作失误而给采购人造成相应经济损失的权利。

十一、对团队人员的要求：

（一）项目负责人具有CPA/CIA/CISA/CMA/CMC资质之一；

（二）项目负责人熟悉了解企业内部控制、风险管理等基本原理，熟悉掌握外部法律法规并熟练应用，能做到理论与实践结合，具有主持完成（作为项目负责人）至少3个（含）以上风险或内控相关咨询项目经验；

（三）项目组人员（不含项目负责人）不得少于3人，且均应具备内控、风险咨询服务经验；

（四）供应商应根据采购人工作时间和要求安排现场人员。

（五）供应商应严格遵守职业道德和执业纪律，维护采购人利益，服从采购人管理，做好采购人商业秘密保护工作。

（六）供应商确定项目组人员非经采购人许可不得随意更换，更换人员需经采购人同意。

（七）供应商应遵守保密义务，确保不得向任何第三方披露其在为采购人提供服务过程中从采购人获得的任何文件、资料及相关商业秘密。

- 第四章  评审办法

高速石化内控体系建设项目评审办法

第一条 评审采用综合评分的办法，对各供应商的综合能力进行量化对比。评委根据评审原则评出有效响应文件的得分后，所有专家评分的平均值为该供应商该指标的得分。评审小组将根据各供应商的最终得分，根据得分从高到低推荐3名成交候选人。（如总得分相同，则以方案得分由高到低排序；如二者均相同，则抽签决定）。

第二条 评审小组首先对照下列初审指标(表1)对供应商响应文件进行初审。评审人员对于某项指标是否通过存在不同意见的，评审小组按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。只有初审指标都通过的供应商才能进入详细评审环节。

初审通过后，评委根据下列详细评审指标（表2）评出得分，所有专家评分的算术平均值为该供应商的最终得分。评审小组将根据各供应商的最终得分，根据得分从高到低推荐3名成交候选人（如总得分相同，则以服务方案得分从高到低排序）。

若通过初审的供应商数量为2家时，由评审小组根据参选单位的可竞争性，选择是否继续评审详细评选指标，继续评选后，评审小组发现不具备竞争性的，仍然有权利做出否决全部参选的处理。若通过初审的供应商数量小于2家时，则本次询比无效。采购人对评审结果不做任何解释，不接受任何查询。

表1：初审指标

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 初审结果 （通过或者不通过） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格条件 | 符合询比公告相关要求。 |  |
| 2 | 响应文件规范性 | 符合询比文件要求，无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的。 |  |
| 3 | 询比报价 | 符合询比文件中“供应商须知—响应文件的编制”有关报价的具体规定。 |  |

表2：详细评审指标

| 序号 | 评审指标 | 指标描述 | 满分 分值 | 评审 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 计算评审基准值B：所有通过资格初审的供应商不含税报价的最低值。 供应商报价得分计算方法：供应商报价金额等于基准值B的，得满分；供应商报价金额大于基准值B的，报价金额每高于评审基准值1%的扣0.1分（报价得分保留小数点后两位数字）。 该项最多得分20分。 | 20 |  |
| 2 | 供应商业绩及团队配备 | （1）供应商业绩： 2015年1月1日至今，供应商主持完成3个风险或内控体系建设项目的得基本分9分，每多1个项目多得1分； 该项最多得15分。 | 15 |  |
|  |  | （2）项目负责人的资质及业绩： 项目负责人具有主持完成（作为项目负责人）3个风险或内控咨询项目，且具有CPA/CIA/CISA/CMA/CMC资质之一的得基本分9分，每多1个类似项目经验的（须作为项目负责人）多得2分； 该项最多得15分。 | 15 |  |
|  |  | （3）其他团队人员配备：项目团队其他成员（不含项目负责人）不少于3人，且均参与过风险或内控咨询项目的得基本分8分； 项目团队其他成员（不含项目负责人）超过3人，每多1人（须参与过风险或内控咨询项目）多得1分。 该项最多得10分。 | 10 |  |
| 3 | 服务方案 | 根据供应商提供的项目方案与高速石化内控体系建设目标和需求吻合度情况进行综合评审，主要包括 （1）对项目理解是否准确、到位； （2）对关键业务流程及控制点的识别是否到位、对工作重点分析是否到位、是否全面、合理、科学、适应及可操作； （3）进度安排是否科学合理； （4）工作成果是否符合项目目的； （5）是否能够有效控制项目质量，项目整体是否具有系统性、合理性、科学性，具有很强的可操作性。 评审分为四个档次： 35分≥优秀档次得分＞30分； 30分≥良好档次得分＞25分； 25分≥一般档次得分＞20分。 该项最多得35分。 | 35 |  |
| 4 | 后续服务 | 承诺提供为期1年的内控实施、评价及咨询的跟踪服务的得基本分2分。 根据服务承诺的及时性（采购方发出需求后的响应时间）和全面性（服务内容、服务质量）及履行的可能性等情况酌情加0～3分。 该项最多得5分。 | 5 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |

注：（1）以上涉及资质、资格、证书、业绩证明材料等资料，均须提供复印件（复印件需要加盖响应参选单位公章）。

（2）供应商需提供项目组所有成员社保缴纳证明材料；供应商法人代表为项目组成员的，无须提供社保缴纳证明材料；项目组成员在供应商的分公司缴纳社保并提供缴纳证明材料的，视为满足询比要求。

（3）业绩证明须提供合同文本复印件，并加盖供应商公章。且提供的业绩证明材料须体现团队人员名称等评审所需信息，如合同文本无法体现评审所需相关内容（如项目负责人和项目组成员姓名等），应另附相关证明材料并加盖相应业绩采购方的公章。

第三条 在评审过程中，评审小组发现供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该供应商的中选候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

第四条 评审后，评审小组应编写评审报告并签字。评审报告是评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审小组全体成员及监督员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第五条 本评审办法的解释权属于采购人。

- 第五章 合同内容

安徽省高速石化有限公司

内控体系建设项目服务合同

注：本合同样本仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

甲方：安徽省高速石化有限公司

乙方：XXX

依据《中华人民共和国合同法》及有关的法律、法规，经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方提供“内部控制体系建设”咨询服务项目事宜，双方签订本合同，以资共同遵守。

一、项目名称

“内部控制体系建设”咨询服务项目（以下简称本项目）

二、项目目标：

根据安徽省高速石化有限公司（以下简称高速石化）的战略定位，对高速石化的组织管控模式、权责界面、授权体系、制度流程、内控体系规划及监督等维度进行梳理和优化，通过内部控制体系建设，完善风险控制措施，强化内部控制评价和监督，将内部控制、风险管理、合规管理工作有机结合,建立贯穿全公司、覆盖所有重点业务和流程、适合公司发展特点的内部控制体系，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化的内部控制管理目标。

三、项目咨询服务内容和项目阶段性成果（最终以中选方案为准，进行细化分解）

（一）现阶段集团组织管控体系诊断及完善(含组织管控模式与组织架构优化诊断报告)；

（二）全面风险管理体系建设成果包括但不限于全面风险管理架构设计方案及建

议、风险信息库、风险管理缺陷诊断及管理建议、风险管理手册（含风险评估定性、定量标准，风险应对等）、全面风险管理年度评价报告等；

（三）具体制度、流程体系诊断分析及优化完善建议（含业务流程与制度匹配表）；

（四）风险合规内控三合一手册（含各业务活动的风险合规控制矩阵、业务流程图、集团管控与内控匹配表、合规与内控匹配表、合规监管库、加油站管控体系等）；

（五）内部控制评价手册（含内部控制评价办法、程序、内控缺陷认定标准、风险评估标准、合规评价标准、内部控制评价标准、内控测试底稿及报告模板等）；

（六）培训及宣贯；

（七）后续服务：提供为期1年的内控实施、评价及咨询的跟踪服务。

| 序号 | 阶段 | 时间节点 | 项目成果（包括但不限于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 诊断阶段 |  | 组织管控模式与组织架构优化诊断报告；高速石化内控体系建设整体方案等； |
| 3.2 | 内控体系建设阶段 |  | 风险管理手册（含风险评估定性、定量标准，风险应对等）； 具体制度、流程体系诊断分析及优化完善建议（含业务流程与制度匹配表）； 风险合规内控三合一手册（含各业务活动的风险合规控制矩阵、业务流程图、集团管控与内控匹配表、合规与内控匹配表、合规监管库、加油站管控体系等）； |
| 3.3 | 内控评价阶段 |  | 内部控制评价手册（含内部控制评价办法、程序、内控缺陷认定标准、风险评估标准、合规评价标准、内部控制评价标准、内控测试底稿及报告模板等）； |
| 3.4 | 其他相关服务 |  | 辅助开展2021年度内控自我评价，出具年度内控评估报告及风险管理报告等； |
| 3.5 | 售后服务 |  | 提供为期1年的内控实施、评价及咨询的跟踪服务。 |

四、项目服务期限

4.1乙方应于本合同生效后7日内进场，所有项目成果应于2021年7月底前提交甲方验收。

4.2 售后服务不少于1年，自前述工作成果完成经公司书面确认之日起算。

4.3 具体时间按双方书面确定的全期计划和阶段计划执行。

4.4 乙方应在项目进场后两周内向甲方提交项目全周期计划，以后每两周提交阶段计划。

五、甲方的权利和义务

5.1 按时提供乙方所需各项的材料，保证其真实、合法、有效。

5.2 要求乙方按时、按质、按量完成本项目。

5.3 按时向乙方支付合同约定的咨询费用。

5.4 按确定的阶段计划积极配合乙方工作，完成计划中明确的甲方应做的工作；根据项目的需要，确保各阶段所必需的人力资源以及为保证项目顺利实施所必需的其他资源。承诺并保证，甲方相关关键管理人员将配合乙方要求，接受或参加为完成本合同服务内容而进行的必要的访谈、会议。

5.5 根据项目进度，及时对方案提出修改意见，要求乙方按修改意见完成修订工作。

5.6 当对乙方的咨询师不满意时，有权要求乙方更换项目成员。

5.7 乙方为完成本合同项目所形成和提交的所有工作文档（包括过程文档和结果文档），咨询方只拥有在其内部使用的权利，不得用于任何商业目的，不可对外复制传播，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

六、乙方的权利和义务

6.1 需在甲乙双方书面确定的进度计划指定期限内完成符合甲方要求的工作并交甲方验收，但因甲方原因导致未能按时完成的除外。

6.2 乙方必须指派询比文件中承诺的且符合甲方项目需求的项目驻场负责人及小组成员负责甲方项目的咨询，如甲方对乙方派出的项目驻场人员不满意，乙方必须在甲方指定期限内予以更换，更换后的人员仍需与本条前述要求一致。

6.3 乙方承诺根据甲方需要，为甲方提供与本次咨询项目相关的培训服务。

6.4 乙方要对咨询服务的工作量、正确性、完整性、合法性和及时性负责。乙方需保证在本项目项下所提交的工作成果为其独创，未侵犯任何第三人的知识产权。

6.5 按合同要求向甲方收取咨询费，并向甲方提供合法有效的增值税专用发票。

6.6 遵守咨询顾问职业道德准则，乙方对在咨询服务过程中所获知的有关甲方经营、管理及技术的、非公开的数据、信息和资料负有严格保密义务，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6.7 乙方对甲方提出的与项目服务有关的需求，应及时采纳并按甲方要求调整或修正服务建议或工作成果。

七、咨询项目日常工作要求

7.1 甲方应指派适当的管理人员主管本项目服务，为主要联络人，负责与乙方进行项目日常工作的接洽与沟通。在本项目涉及的职能部门中指定适当的人员参与项目的各个阶段。

7.2 甲方应负责提供乙方项目组成员项目期间在甲方工作的办公条件。

7.3 乙方负责制订项目工作计划并经甲方书面认可，双方应该按照有关要求和规定开展工作：

7.3.1 乙方负责制订项目双周工作计划，双方应该按照确认生效的计划开展工作，计划生效后的调整应在需调整工作事项开始3日前提出并重新确认，否则双方有责任按原计划执行。

7.3.2 如任何一方计划延迟或调整造成整体计划延迟一周以上，另一方有权利启动项目预警机制，发书面函通知对方，收到函件的一方须在三个工作日内书面回复，并提出解决方案，若三日内未回复或双方未能就解决方案协商一致，则发出函件一方有权解除本协议，终止合作，甲方不再支付相关费用。

7.3.3 如甲方决策时间超过计划规定时间且不能明确推迟期限情况下，乙方项目组有权力临时撤离，等明确时间后再进场。

八、项目验收

8.1 甲方以签署乙方提交的《管理咨询项目阶段成果签收表》的方式确认乙方每阶段提交的咨询成果。《管理咨询项目阶段成果签收表》仅为甲方对阶段性咨询成果的预验收，预验收结果仅作为支付阶段性款项的依据，最终验收结果需以甲方对全部咨询成果整体验收意见为准。

8.2 每次提交咨询成果前，乙方应组织甲方相关人员对拟提交的成果进行必要的讲解，对乙方提交的各项成果，甲方应在五个工作日内提出书面的反馈意见或验收意见。

8.3如乙方提供的咨询成果如无法满足国资监管要求或者安徽省交通控股集团有限公司内控体系建设要求，甲方将不予以验收通过，直至乙方修改完善咨询成果并满足上述要求。

九、项目费用以及支付方式：最终以中选方案为准，进行细化分解后相应调整

9.1 项目咨询总费用共计人民币   万元整（    ￥元）。此费用含税，本费用包括乙方提供本合同项下服务的一切成本和费用（包括但不限于交通费、住宿费、管理费、采购代理服务费、利润和税金等全部费用），乙方不得以任何原因增加费用。

9.2 甲方付款前，乙方需提交经甲方确认的《管理咨询项目阶段成果签收表》（附件一）、《服务评价表》（附件二）、等额合规且经甲方财务部门认可的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。其中，每阶段付款需与《服务评价表》得分情况关联：

9.2.1若当期阶段的服务评价表得分达90分（含）以上的，则甲方支付该阶段约定的全部款项；

9.2.2 若当期阶段的服务评价表得分在80分（含）至90分（不含）的，则甲方支付该阶段约定款项的80%，余款待乙方整改完成并符合甲方要求后再支付。

9.2.3 若当期阶段的服务评价表得分在80分以下的，则该阶段款项甲方暂不予支付，待乙方整改完成且符合甲方要求后再支付。

9.2.4 若连续两个阶段服务评价表得分均低于80分（不含）的，则甲方有权解除合同，相关费用均不再予以支付。

9.3 支付方式

9.3.1 乙方完成本合同第三条第1项(3.1)内容并通过甲方验收书面确认后十五个工作日内支付总费用的15％，金额人民币   万元整（   ￥元）。

9.3.2 乙方完成本合同第三条第2项(3.2)内容并通过甲方验收书面确认后十五个工作日内支付总费用的50％，金额人民币    万元整（  ￥元）。

9.3.4 乙方完成本合同第三条第3项及第4项(3.3、3.4)内容并通过甲方验收书面确认后十五个工作日内支付总费用的15％，金额人民币   万元整（    ￥元）。

9.3.5 乙方完成本合同第三条第5项(3.5)内容并通过甲方验收书面确认后十五个工作日内支付总费用的10％，金额人民币   万元整（    ￥元）。

9.3.6 待整体项目运行一年，即售后服务满一年后，支付剩余的全部费用。

9.3.7 以上费用由甲方汇入乙方指定银行账户：

名    称：

统一社会信用代码：

地    址：

电    话 :

开 户 行：

账    号：

9.4 甲方开票信息如下：

发票类型：增值税专用发票

发票抬头：安徽省高速石化有限公司

税号： 913400005770531313

地址：安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通高科技产业园9号楼

电话：0551-68118027

账  号：3402014210000651

开户行：中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行

9.5 甲乙双方约定，除甲方要求外，咨询过程中，乙方严格按照本合同第三条3.1-3.5条款约定的顺序提交各项成果，各项成果完成标准均应符合本合同第三条之约定，甲方按照本合同第9.2条约定的顺序及时支付款项。

十、售后服务

10.1 项目结束后，乙方免费提供不少于一年的售后服务，就项目报告内容的理解和实施指导提供必要的服务和支持，以便乙方相关成果能有效实施。

10.2 售后服务期结束后，乙方仍免费通过传真、电话或邮件方式提供本项目范围内的有关问题咨询并解决甲方在执行方案过程中产生的问题。

十一、违约责任

11.1甲乙双方同意任一方不得随意终止该合同，如因特殊原因任何一方要求提前终止合同议，必须提前30天书面通知对方，征得对方同意后，方可终止；在正式终止前，合同照常履行。

11.2除本合同另有约定外，乙方违约的或提供的咨询成果验收未通过，未按甲方要求及时整改，甲方有权解除本合同，甲方无需支付合同费用（已支付的费用需返还甲方），乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方另行补足。

十二、保密

12.1乙方对在本次服务过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

12.2甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

12.3乙方人员违反上述保密规定时间，乙方应承担相应法律责任，由此给甲方造成的所有损失均由乙方承担。

12.4本条款在合同有效期结束后继续生效。

十三、知识产权

13.1 本合同下的咨询成果的著作权及其他相关知识产权属甲方所有。未经甲方同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述咨询成果。

13.2 乙方提交的咨询成果不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔所产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

十四、争议处理

履行本合同发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十五、其他

15.1本合同未尽事宜，由双方协商另作补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

15.3本合同中双方承诺提供的联系地址、联系人、联系电话（统称联系方式）均真实有效。双方往来通知应被视为在下列条件下送达：以快递递送的，为受送达人签收当日；受送达人拒签的为拒签当日。因一方提供的联系方式不准确或一方变更联系方式未提前3日书面通知另一方而导致无法送达的，另一方按本合同预留联系方式自投寄日后第五（5）日视为已经送达，因此产生的不利后果由其自行承担。 双方同意，本条约定的联系方式适用于后续诉讼。

十六、附件：

一、《管理咨询项目阶段成果签收表》

二、《服务评价表》

（以下无正文，为签署页）

委托人： 单位全称（盖公章）         受托人：单位全称（盖公章）

法定代表人：                  法定代表人：

或                                   或

授权代理人：                         授权代理人：

联系人：                            联系人：

联系方式：                          联系方式：

联系地址：                          联系地址：

日期：   年 月  日          日期：   年  月  日

附件一：《项目阶段成果签收表》

| 序号 | 成果名称 | 核心内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

附件二、《服务评价表》

| 序号 | 分项 | 总分值（满分100分） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务成果提交及时性 | 40分 |  |
| 2 | 服务专业性、服务成果满意度 | 40分 |  |
| 3 | 服务态度 | 20分 |  |
| 总得分 |  |  |  |

备注：

甲方组织人员对乙方每一阶段服务情况及服务成果满意度给予评分，满分100分，所得平均分为乙方该阶段服务的最终得分。其中得分在90分（含）以上为满意，80分（含）至90分为一般，80分以下为不满意。

1、若当期阶段的服务评价表平均得分达90分（含）以上的，则支付该阶段约定的全部款项；

2、若当期阶段的服务评价表平均得分在80分（含）至90分（不含）的，则支付该阶段约定款项的80%，余款待乙方整改完成并符合甲方要求后再支付。

3、若当期阶段的服务评价表平均得分在80分以下的，则该阶段款项暂不予支付，待乙方整改完成且符合甲方要求后再支付。

- 第六章  响应文件格式

安徽省高速石化有限公司

内控体系建设项目

响 应 文 件

供应商：                                  (盖单位公章)

年        月      日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 响应一览表 |  |
| 二 | 供应商情况综合简介 |  |
| 三 | 报价函 |  |
| 四 | 项目组人员配备 |  |
| 五 | 服务方案 |  |
| 六 | 售后服务承诺 |  |
| 七 | 近三年无行贿犯罪行为承诺书 |  |
| 八 | 有关证明文件 |  |
| 九 | 询比授权书 |  |
| 十 | 评审办法要求的及供应商认为需要提交的其他资料 |  |

一、响应一览表

| 项目名称 | 安徽省高速石化有限公司内控体系建设项目 |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 最终报价 | 服务费合计 万元（含税） 其中：不含税金额 万元 增值税税率 增值税税额 万元 |
| 服务期限是否响应询比文件 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 | 供应商的报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。 |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表(签章)：

备注：表中最终报价即为优惠后含税报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终询比报价，均为无效报价。

二、供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

三、报价函

致：

根据贵方“安徽省高速石化有限公司内控体系建设项目  ”的询比公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表供应商                      　   提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我方根据询比文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内提供优质服务。

（2）我方已详细审核全部询比文件，包括询比文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次询比文件，并对询比文件各项条款（包括询比评审时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）我方同意从询比文件规定的评选日期起遵循本询比文件，并在询比文件规定的询比有效期之前均具有约束力。

（4）我方声明响应文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与询比有关的任何证据、数据或资料。

（5）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询比。

（6）我方同意询比文件规定的付款方式。

（7）按询比文件规定提供交付的服务总报价详见响应一览表，如我公司中选，我公司承诺愿意按询比文件规定交纳履约保证金。

（8）与本报价有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

法定代表人或授权代表(签章)：

供应商（公章）

日    期：

四、项目组人员配备

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 执业资格 | 职称 | 学历 | 工作经历、主要业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表(签章)：

注：满足服务需求的人员要求，明确项目组成员的资格、职称、学历、工作经历、主要业绩证明材料等（所有证书提供复印件加盖供应商公章，业绩证明材料的要求详见评审办法）。

五、服务方案

供应商可自行制作格式，具体内容要求参照评审办法。

六、售后服务承诺

供应商可自行制作格式，对提供为期1年的内控实施、评价及咨询的跟踪售后服务做出承诺，包括但不限于服务承诺的及时性（采购方发出需求后的响应时间）和全面性（服务内容、服务质量）及履行的可能性等。

七、近三年无行贿犯罪行为承诺书

本人以企业负责人的身份郑重承诺：

本公司、公司负责人及其项目负责人近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、公司负责人及其项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消询比资格、记入信用档案、取消中选资格等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

公司法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年  月  日

八、有关证明文件

提供符合询比公告、服务需求及评审办法规定的相关证明文件。

（一）有效营业执照；

（二）供应商近5年（2015年1月）以来承接项目业绩情况证明材料；

（三）指派项目负责人近5年（2015年1月）以来承接项目业绩情况证明材料；

（四）项目组其他成员（不含项目负责人）近5年（2015年1月）以来项目业绩情况证明材料；

（五）供应商没有被人民法院在信用中国网站列入失信被执行人的截图；

（六）供应商没有被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的截图；

（七）项目组成员资格、职称、学历和社保缴纳证明材料；

（八）其他需要提供的材料。

九、询比授权书

本授权书声明：                        公司授权本公司                    （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加安徽省高速石化有限公司内控体系建设项目采购活动，全权代表本公司处理询比过程的一切事宜，包括但不限于：报价、谈判、签约等。供应商授权代表在询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

供应商授权代表（签章）：         性别：    身份证号：

供应商（公章）：

法定代表人 (签章) ：

日     期：     年     月     日

十、评审办法中涉及的其他资料及供应商认为需要提交的资料